ПРОГРАММА

научно-методического и информационного сопровождения

введения  ФГОС основного общего образования

в образовательную систему Республики Коми

на 2012-2014 гг.

Сыктывкар, 2012

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В условиях внедрения в систему образования Республики Коми (далее - РК) стандарта нового поколения обозначилось противоречие между необходимостью научно-методического сопровождения этого инновационного процесса и отсутствием опыта такой деятельности. Стремление найти пути решения указанного противоречия и определило проблему предлагаемой программы.

В теоретическом плане - это проблема разработки практико-ориентированной концепции (модели) научно-методического сопровождения внедрения ФГОС основного общего образования далее - ООО) в республиканскую образовательную систему.

В практическом плане - это проблема создания новой структуры по научно-методическому сопровождению внедрения ФГОС ООО в систему образования РК, а также формирования определенной культуры и тактики методического сопровождения внедрения стандарта нового поколения: от пилотных площадок к инновационным сетям и массовой новой школе.

Следовательно, актуальность программы обусловлена необходимостью: переструктуризации и перенацеливания методической системы РК, продиктованной  внедрением нового образовательного стандарта; обеспечения участников процесса введения и реализации ФГОС ООО информационно-методическими и кадровыми условиями.

Таким образом, основное назначение программы как управленческого документа заключается в разработке и реализации модели (системы) методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в систему образования РК с четко определенными и понятными для всех результатами, с учетом ресурсного обеспечения (нормативно-правового, информационного, финансово-экономического, материально-технического и кадрового).

Программа включает в себя стратегию и план мероприятий по методическому сопровождению участников процесса введения и реализации ФГОС ООО в РК.

Программа направлена на достижение стратегических целей  и эффективное решение приоритетных задач развития системы республиканского образования в рамках президентской инициативы «Наша новая школа».

ЦЕЛЬ

Перед разработчиками программы поставлена следующая цель: обеспечение научно-методического и информационного сопровождения процесса внедрения ФГОС ООО в систему образования РК.

ЗАДАЧИ

Поставленная цель решается достижением следующих задач:

- Разработка и реализация модели (системы) методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в систему образования РК.

- Повышение профессиональной компетентности участников процесса введения и реализации ФГОС ООО.

- Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов введения и реализации ФГОС ООО в ОУ РК.

ОБЪЕКТ: методическая система Республики Коми в условиях внедрения ФГОС ООО.

ПРЕДМЕТ: механизм методического сопровождения внедрения ФГОС ОО  в систему образования Республики Коми.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ: система  образования Республики Коми.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ (Жизненный цикл) ПРОГРАММЫ:

- I этап - фаза проектирования (стадии: проблематизация, концептуализация, программирование и планирование).

Сроки: 2012 г. – II квартал 2013 г.

Задача: разработка модели научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в образовательную систему РК в условиях подготовки ОУ к реализации стандарта в пилотном режиме.

- II этап - технологическая фаза (стадия конструирования новой практики) и рефлексивная фаза (стадии: самоэкспертиза и экспертиза продукта, оформление результата).

Сроки:  III квартал 2013 г. – 2014 г.

Задача: корректировка модели научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в условиях реализации стандарта в пилотном  режиме.

Жизненный цикл проекта

I этап реализации  программы (2012 г. – II квартал 2013 г.)

Фаза проектирования:

1. Стадия проблематизации

Цель: Выявление и анализ сложившихся противоречий между необходимой системой методического сопровождения для эффективного внедрения ФГОС ООО  и имеющейся в наличии.

Содержание:

- Формирование рабочей группы по разработке проекта (концепции и модели) методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в систему образования РК

- Определение необходимых изменений в методической системе КРИРО, вызванных внедрением ФГОС ООО: целях и задачах, содержании, структуре, технологиях, ресурсном обеспечении, способах и механизмах контроля и оценки результатов.

2. Стадия концептуализации

Цель: Поиск комплекса идей для создания желаемой системы методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, представляющих общий концептуальный замысел программы.

Содержание: Разработка проекта (концепции и модели) методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в республиканскую образовательную систему.

3. Стадия программирования и планирования

Цель:

- Разработка нормативной модели деятельности участников программы по реализации инновационных идей создания системы методического сопровождения внедрения ФГОС ООО.

- Определение совокупности взаимосвязанных действий, являющихся организующим началом реализации программы, в условиях сетевого взаимодействия исполнителей.

Содержание: Разработка детального плана-графика работ по реализации программы, который отражает все ключевые даты и события, точную последовательность работ, взаимосвязи и зависимости между ними с учётом сетевого взаимодействия исполнителей.

Результатом фазы проектирования являются:

- модель методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в ОУ РК;

- стратегическая программа и тактический план ее реализации, отражающие все необходимые виды ресурсов для реализации этой модели в практической деятельности.

II этап реализации программы  (III квартал 2013 г. – 2014 г.)

Технологическая  фаза:

Стадия конструирования новой практики

Цель:  Достижение желаемого результата - эффективной системы научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО.

Содержание: Реализация модели (системы) методического сопровождения внедрения ФГОС в республиканскую образовательную систему. Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов методического сопровождения.

Рефлексивная фаза:

1. Стадия самоэкспертизы и экспертизы продукта

Цель:  Организация обратной связи, способствующей получению информации о ходе реализации программы и обуславливающей развивающий и развивающийся характер результатов.

Содержание:

Проведение рефлексивного анализа продукта для осмысления действий в ходе реализации программы, соотнесение достигнутых результатов с критериями нормативной деятельности.

2. Стадия оформления результатов

Цель: Представить результаты реализации программы.

Содержание: Подготовить отчёт о выполнении  программы.

Результатом рефлексивной фазы и реализации программы в целом является оценка реализованной системы методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в систему образования РК и определение необходимости ее дальнейшей коррекции или "запуска" новой программы.

ПЛАН-ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
|  | Реализация программы научно-методического сопровождения образовательных учреждений – пилотных площадок по введения ФГОС основного общего образования (Приложение 1) | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Аналитический отчёт |
|  | Проведение краткосрочных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования для педагогических и управленческих кадров МОУ, а также специалистов МО УО и методистов ММС | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Программы краткосрочных семинаров |
|  | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Раз в год | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Резолюция конференции. Сборник материалов конференции |
|  | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы МОУ требованиям ФГОС в части условий реализации основной образовательной программы основного общего образования | 2014 г. | ФУО, ЦРОИ, ЦМИО | Аналитическая справка |
|  | Реализация программ повышения квалификации для учителей основной школы МОУ по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО | Удостоверение государственного образца о повышении квалификации |
|  | Реализация программ повышения квалификации для руководителей МОУ, специалистов МО УО, методистов ММС по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО | Удостоверение государственного образца о повышении квалификации |
|  | Организация индивидуальных и групповых консультаций (в т.ч. дистанционных) участников процесса введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | План консультаций |
|  | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего образования через сайт КРИРО | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Публикации на сайте |
| Научно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования в МОУ Республики Коми |  | ФОО, ФУО, ЦПДНВ | Рукописи |
|  | Подготовка рукописей (образовательных программ, учебников, методических рекомендаций, дидактических материалов) по обеспечению сохранения и развития этнокультурного наследия Республики Коми, преподавания коми языка и литературы в условиях введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 гг. | Центр НМОПКЯиЛвОУРК | Рукописи |
|  | Разработка материалов для проведения экспертизы готовности МОУ к внедрению ФГОС основного общего образования | 2014 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Экспертная карта и инструкция по проведению экспертизы |
|  | Разработка модульной программы повышения квалификации учителей основной школы МОУ по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО | Программа повышения квалификации (УМК) |
|  | Разработка модульной программы повышения квалификации руководителей МОУ, специалистов МО УО и методистов ММС по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО | Программа повышения квалификации (УМК) |
|  | Разработка программ краткосрочных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования для педагогических и управленческих кадров МОУ, а также специалистов МО УО и методистов ММС | 2012 г. | ФОО, ФУО | Программы краткосрочных семинаров |

Приложение 1

ПЛАН-ГРАФИК

научно-методического сопровождения образовательных учреждений – пилотных площадок

по введению ФГОС основного общего образования на 2012-2014 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
|  | Проведение экспертизы готовности МОУ к введению ФГОС основного общего образования в пилотном режиме | 2012 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Аналитический отчёт |
|  | Проведение краткосрочных семинаров для команд пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Сертификат |
|  | Организация работы МОУ - пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Аналитический отчёт |
|  | Создание сети диссеминации передового опыта по введению ФГОС основного общего образования в пилотном режиме | 2014 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Банк инновационного опыта по введению ФГОС основного общего образования |
|  | Организация семинаров-практикумов на базе пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования для педагогических и управленческих кадров МОУ, а также специалистов МО УО и методистов ММС | 2013- 2014 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Рекомендации семинаров-практикумов |
|  | Организация и проведение Республиканской научно-практической конференции «Реализация ФГОС основного общего образования в Республике Коми: результаты, проблемы, эффекты» | 2014 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Резолюция конференции. Сборник материалов конференции |
|  | Реализация программ повышения квалификации для учителей основной школы МОУ – пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО | Удостоверение государственного образца о повышении квалификации |
|  | Реализация программ повышения квалификации для руководителей МОУ - пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО | Удостоверение государственного образца о повышении квалификации |
|  | Организация индивидуальных и групповых консультаций (в т.ч. дистанционных) участников процесса введения ФГОС основного общего образования в пилотном режиме | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | План консультаций |
|  | Информационно-методическое сопровождение команд пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования через сайт КРИРО | 2012-2014 гг. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Публикации на сайте |
|  | Формирование банка нормативных документов образовательных учреждений по введению ФГОС основного общего образования (ресурсные пакеты республиканских пилотных площадок) | 2013 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Пакет локальных нормативно-правовых актов |
|  | Формирование банка инновационного опыта введения ФГОС основного общего образования образовательных учреждений Республики Коми | 2014 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Информационные карты инновационного опыта республиканских пилотных площадок |
| Научно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
|  | Разработка материалов для проведения экспертизы готовности МОУ к внедрению ФГОС основного общего образования в пилотном режиме | 2012 г. | ФОО, ФУО, ЦРОИ | Экспертная карта и инструкция по проведению экспертизы |
|  | Разработка программ краткосрочных семинаров для команд пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования | 2012 г. | ФОО, ФУО | Программы краткосрочных семинаров |
|  | Разработка методических рекомендаций для МОУ, планирующих введение ФГОС основного общего образования в пилотном режиме | 2012 г. I-II квартал 2013г. | ФОО, ФУО |  |
|  | Обобщение практики подготовки МОУ к введению ФГОС основного общего образования в пилотном режиме. Издание сборника статей и методических рекомендаций | 2013-2014 гг. | ФОО, ФУО | Сборник статей и методических рекомендаций |
|  | Обобщение практики пилотных школ по разработке и реализации ООП основного общего образования. Разработка методических рекомендаций | 2013-2014 гг. | ФОО, ФУО | Методические рекомендации |
|  | Обобщение практики пилотных школ и разработка методических рекомендаций по обеспечению сохранения и развития этнокультурного наследия Республики Коми, преподавания коми языка и литературы в условиях введения ФГОС основного общего образования | 2013-2014 гг. | Центр НМОПКЯиЛвОУРК | Методические рекомендации |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИЗМЕРИТЕЛИ

| № | Критерий (задача) | Инструментарий (средства, методы, формы реализации) | Показатели | Измерители (Индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение диагностики готовности образовательной системы РК к введению ФГОС ООО | Экспертный материал | Информация о готовности субъектов внедрения ФГОС ООО к выполнению своей миссии | Аналитическая справка |
|  | Создание сети республиканских пилотных площадок по введению ФГОС ООО | Сетевое взаимодействие республиканских пилотных площадок по введению ФГОС ООО | Пакет документов, регламентирующих деятельность республиканских пилотных площадок по введению ФГОС ООО | Отчёт о работе республиканских пилотных площадок по введению ФГОС ООО |
|  | Осуществление консалтинга по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Дистанционные ресурсы, ИКТ - инструменты. Инструктивные семинары, индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. дистанционные | Эффективный консалтинг. Профессиональная компетентность субъектов внедрения ФГОС ООО | Аналитическая справка (тематика и количество мероприятий / час.). |
|  | Информационно-методическое обеспечение процесса внедрения ФГОС ООО | Дистанционные ресурсы, ИКТ - инструменты. Вебинары, краткосрочные семинары, республиканские научно-практические конференции | Эффективное информационно-методическое сопровождение. Профессиональная компетентность субъектов внедрения ФГОС ООО | Нормативные и информационно-методические материалы на сайте (количество п.л.). Аналитическая справка (тематика и количество мероприятий / час.). |
|  | Диссеминация передового опыта введения и реализации ФГОС ООО | Дистанционные ресурсы, ИКТ - инструменты. | Эффективная диссеминация передового опыта. Профессиональная компетентность субъектов внедрения ФГОС ООО | Банк нормативных документов ОУ по введению ФГОС ООО. Банк инновационного опыта введения и реализации ФГОС ООО в РК. Сборник инновационного опыта введения и реализации ФГОС ООО в РК (количество п.л.). |
|  | Разработка методических рекомендаций для участников процесса введения и реализации ФГОС ООО | Дистанционные ресурсы, ИКТ - инструменты | Подготовленные к изданию рукописи | Изданные методические рекомендации (количество п.л.) |
|  | Организация системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации участников процесса введения и реализации ФГОС ООО | Диагностика профессиональных потребностей и запросов в методической помощи участников процесса введения и реализации ФГОС ООО | УМК переподготовки и курсов повышение квалификации. Профессиональная компетентность субъектов внедрения ФГОС ООО | Количество человек, прошедших курсовую подготовку и переподготовку |

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Риски | Минимизация рисков |
| --- | --- |
| Внутренние: |
| Неподготовленность субъектов введения и реализации ФГОС ОО к ситуации перемен - «сопротивление инновациям» | Мотивирование субъектов введения и реализации ФГОС ОО на выполнение своей миссии: информационно-методическое сопровождение, консультирование |
| Недостаточное нормативно-правовое, финансово-экономическое, материально-техническое, кадровое, информационное, организационное обеспечение образовательной системы РК | Обеспечение сетевого взаимодействия участников процесса введения и реализации ФГОС ОО в систему образования РК |
| Внешние: |
| Несоблюдение на федеральном уровне сроков реализации мероприятий плана-графика по внедрению ФГОС ОО | Информационно-методическое сопровождение, консультирование субъектов введения и реализации ФГОС ОО |

# Footnotes

Отдел общего и дошкольного образования Министерства образования Республики Коми.

Методические рекомендации по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования в МОУ:

- Пакет локальных нормативно-правовых актов (локальная нормативная документация, институализирующая работу по подготовке общеобразовательного учреждения к внедрению ФГОС и локальная нормативная база, институализирующая изменения в образовательном процессе школы) и методические рекомендации по их разработке.

- Методические рекомендации по введению ФГОС основной школы в практику работы образовательного учреждения.

- Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы основного общего образования.

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС основного общего образования.

- Методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС нового поколения.

Локальная нормативная документация, институализирующая работу по подготовке МОУ к внедрению ФГОС основного общего образования и локальная нормативная база, институализирующая изменения в образовательном процессе школы

В соответствии с Государственным заданием  для КРИРО и Положением о нормативах времени